Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | En esta sección deberás realizar un resumen de los avances que has realizado en tu proyecto APT. Relata brevemente qué actividades del proyecto has llevado a cabo y qué objetivos específicos has cumplido hasta el minuto y de qué manera. En caso que hayas realizado ajustes a los objetivos o metodología, debes incluir dichos apartados nuevamente en este informe, señalando cuáles son dichos ajustes. DocMotors es una plataforma web de gestión para un taller mecánico automotriz de Quilpué. Centraliza las cotizaciones, el seguimiento de cada vehículo y la atención de clientes, e incorpora agentes de IA que atienden por WhatsApp y asisten al administrador. Al 7 de octubre de 2026, el tablero Kanban del proyecto en Jira (proyecto DOCM) registra 14 épicas y 52 historias y tareas: 38 finalizadas, 4 en revisión, 6 en curso y 4 por hacer o en backlog. Actividades realizadas • Levantamiento y diseño (épica E1, finalizada): visitas y entrevistas al taller (DOCM-15), análisis del flujo actual de cotización y seguimiento (DOCM-16), diseño del modelo de datos (DOCM-17) y definición de la arquitectura y el stack (DOCM-18). • Infraestructura base (E2, en curso): tres repositorios independientes: backend_dm_dev (Python, FastAPI y Supabase/PostgreSQL), frontend_dc_dev (React, TypeScript y Vite) y agent_dc_dev (Google ADK con el modelo Gemini). El despliegue en Railway está en revisión (DOCM-21). • Módulo de cotización (E3 a E6, finalizadas): inicio de sesión con roles admin y mecánico, registro de clientes y vehículos con su historial, catálogo de repuestos y mano de obra, y cotizaciones con el flujo borrador → enviada → aprobada o rechazada. Una cotización aprobada queda bloqueada y se puede descargar en PDF o enviar por correo. • Supervisión y fases del vehículo (E7 y E8, en curso): orden de trabajo y tablero del taller con cinco fases, hallazgos del mecánico que generan un borrador de cotización, avance automático a "En reparación" al aprobarse la cotización, cierre de la orden al entregar el vehículo y enlace público de seguimiento que se comparte por WhatsApp. • Agentes de IA (E9 y E10, en curso): un agente de WhatsApp, conectado mediante Kapso, atiende a los clientes. Recibe solicitudes de ingreso, informa el estado del vehículo, reconoce a clientes que ya vinieron y permite aprobar la cotización. También atiende al administrador: consulta cotizaciones, tablero y patentes, y convierte solicitudes en cotizaciones. El asistente web para el administrador está en curso (DOCM-57). • Actividades agregadas al plan: proveedores y pedidos de repuestos (E11, en revisión), panel de administración con métricas y bandeja de pendientes (E12, en curso) y seguridad (E13, en revisión). Objetivos específicos de la Guía 1.5 y su estado • Levantar requerimientos mediante visitas y entrevistas: cumplido (DOCM-15). • Analizar el flujo de trabajo e identificar el problema real: cumplido (DOCM-16). • Diseñar la arquitectura del sistema y el modelo de datos: cumplido (DOCM-17 y DOCM-18; 19 migraciones de base de datos en backend_dm_dev). • Implementar un agente de IA que apoye la gestión comercial: avanzado. Los agentes de WhatsApp para clientes y administrador están implementados; quedan DOCM-48, DOCM-51 y DOCM-57. • Construir un MVP que integre los módulos: avanzado. Los tres repositorios funcionan integrados y el despliegue está en revisión (DOCM-21). • Validar el funcionamiento del sistema: en curso. Las pruebas automatizadas avanzan (DOCM-63) y la prueba piloto con el taller no se ha iniciado (DOCM-64). |
| --- | --- |
| Objetivos | Opcional en caso de ajuste Objetivo general (precisado en el Documento de inicio, DocMotors_Documento): desarrollar una plataforma web de gestión para el dueño de un taller mecánico automotriz de Quilpué que centralice las cotizaciones, el seguimiento de cada vehículo y la atención de clientes, incorporando un agente de inteligencia artificial que converse con los clientes por WhatsApp, con el propósito de reducir el tiempo que el dueño destina a tareas administrativas. Los objetivos específicos se reformularon como cinco objetivos verificables, cada uno con una forma concreta de comprobarse al cierre: • OE-1: módulo de cotización con clientes, vehículos, ítems de repuestos y mano de obra, PDF y registro de aprobación o rechazo. • OE-2: seguimiento de cada vehículo en cinco fases, con historial de cambios y enlace público para el cliente. • OE-3: agente de IA en WhatsApp que responde con los datos registrados en el sistema y deriva lo que no puede resolver. • OE-4: asistente de IA que genere borradores de cotización para revisión del dueño. • OE-5: validación del MVP con el dueño en un piloto de 2 semanas. Motivo del ajuste: los objetivos de la Guía 1.5 describían etapas del trabajo (levantar, analizar, diseñar). Los nuevos describen resultados del producto que se pueden medir. |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste Ajuste: se reemplazó Scrum por Kanban. El trabajo se gestiona en Jira (proyecto DOCM) con 14 épicas (E1 a E14) y un tablero de columnas Por hacer → En curso → En revisión → Finalizado, sin sprints. Se mantienen las técnicas de ingeniería de requisitos de la etapa inicial (visitas y entrevistas). Motivos del cambio (Documento de inicio, sección 8.2): • Equipo de dos personas: los roles y ceremonias de Scrum agregaban carga sin aportar valor. • Requisitos que pueden cambiar: la disponibilidad del dueño es variable y hay ampliaciones aún no decididas, y Kanban permite repriorizar en cualquier momento. • Dependencias externas con plazos inciertos: la verificación del negocio en Meta y la configuración de WhatsApp no dependen del equipo, y con flujo continuo una tarea bloqueada no detiene al resto. Los tres sprints del plan original se reorganizaron como bloques de trabajo: cotización; seguimiento y enlace público; agente de IA; y pruebas y cierre. La columna "En revisión" funciona como control antes de dar un ítem por finalizado. Cada cambio técnico se documenta antes de implementarse como especificación OpenSpec (propuesta, diseño y tareas) en su repositorio. |
| Evidencias de avance | Describe la(s) evidencia(s) que presentarás en este informe de avance y justifica de qué manera esta(s) evidencia(s) permite(n) dar cuenta del desarrollo del proyecto. En caso de ser pertinente explica cómo resguardaste la calidad de tu Proyecto APT a partir de aspectos propios de tu disciplina (correcta aplicación de metodologías, actividades, herramientas, recursos propios, etc.). En este apartado adjuntar la(s) evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por el docente. Evidencias presentadas • Código fuente en tres repositorios GitHub, con commits entre el 8 de septiembre y el 3 de octubre de 2026: backend_dm_dev (27 commits), frontend_dc_dev (20) y agent_dc_dev (23). Muestran la construcción incremental de cada módulo. • Tablero Kanban en Jira (DOCM) con épicas, historias, tareas, responsables y estado. Permite seguir el avance de cada actividad del plan. • Base de datos: 19 migraciones en supabase/migrations con el modelo de datos, las reglas de negocio (triggers) y los permisos por rol (RLS). • Pruebas automatizadas: suite pytest del backend (94 pruebas aprobadas contra el entorno local) y 3 scripts SQL que verifican las reglas de la base de datos; suite del agente (81 pruebas aprobadas); verificación de humo del frontend (npm run smoke, 7 de 7). Resultados según los README de cada repositorio al 21-09-2026. • Documentación técnica en la carpeta docs/ de cada repositorio: arquitectura, referencia de API, reglas del dominio e historial de cambios (DOCM-66, finalizada). • Especificaciones OpenSpec: 16 cambios cerrados y 13 en curso entre los tres repositorios. • Documento de inicio y artefactos Kanban (DocMotors_Documento): visión, backlog, tablero y Definition of Done. Cómo se resguardó la calidad • Reglas de negocio en la base de datos (transiciones de estado de la cotización, ítems bloqueados al aprobar, una sola orden abierta por vehículo), de modo que se cumplen desde cualquier canal: web, WhatsApp o acceso directo. • Seguridad (E13): permisos por rol en la base de datos (DOCM-59), llaves de acceso separadas para el agente (DOCM-60), validación de la firma del webhook de WhatsApp y descarte de duplicados (DOCM-61), y límites de uso con enmascarado de teléfonos en los registros (DOCM-62). El tratamiento de datos personales considera la Ley 19.628. • Proceso: cada ítem pasa por la columna "En revisión" antes de finalizar, cada cambio parte de una especificación y, según la Definition of Done, las pruebas correspondientes deben pasar antes de dar una historia por finalizada. PENDIENTE: adjuntar las evidencias (capturas del tablero en Jira, pantallas del sistema, ejecución de las pruebas y enlaces a los repositorios). |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT. | Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Señala la duración de cada actividad. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad. | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. | Describe el estado de avance de cada actividad. Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |
| Habilidades blandas, resolución de problemas | Visita al taller mecánico | Cuaderno de notas, cámara/celular, transporte | 1 semana | Alejandro Espinoza y German Cortes | Facilitador: buena disposición del dueño. Dificultad: coordinar horarios con la operación diaria del taller. | Completado | Sin ajustes. Registrada en Jira como DOCM-15 (E1). |
| Habilidades blandas, resolución de problemas | Entrevistas y levantamiento de requisitos | Guion de entrevista, grabadora/notas | 1 semana | Alejandro Espinoza y German Cortes | Dificultad: que los entrevistados confundan síntomas con la causa raíz del problema. | Completado | Sin ajustes (DOCM-15). |
| Gestión de proyectos TI, competencias técnicas de programación | Análisis del flujo de trabajo | Documentación recopilada, herramienta de diagramación | 1 semana | German Cortes | Facilitador: acceso directo a los archivos actuales del taller. | Completado | Sin ajustes (DOCM-16). |
| Gestión de proyectos TI, competencias técnicas de programación | Diseño de arquitectura y modelo de datos | Herramienta de modelado | 1 semana | Alejandro Espinoza | — | Completado | La propuesta preliminar se concretó en FastAPI + Supabase (PostgreSQL), React + Vite y Google ADK + Gemini, en tres repositorios (DOCM-17, DOCM-18). |
| Desarrollo de agentes | Diseño de agentes de IA | Documentación de APIs de IA, herramientas de prototipado | 1 semana | Alejandro Espinoza | Dificultad: acotar el alcance del agente al presupuesto disponible. | Completado | Ajustada: se diseñaron dos canales, WhatsApp (vía Kapso) y asistente web, con herramientas generadas desde la API del backend. No tuvo tarea propia en Jira; se ejecutó dentro de E9 y E10. |
| Competencias técnicas de programación, calidad de software | Bloque 1 – Módulo de cotización (antes Sprint 1) | Entorno de desarrollo, framework, control de versiones | 3 semanas | Alejandro Espinoza y German Cortes | Facilitador: alcance acotado por ser MVP. | Completado | Ajustada: pasa de sprint a bloque Kanban. Se agregaron como base autenticación y roles (E3), clientes y vehículos (E4) y catálogo (E5); cotizaciones en E6. |
| Competencias técnicas de programación, calidad de software | Bloque 2 – Supervisión y fases del cliente (antes Sprint 2) | Entorno de desarrollo, control de versiones | 3 semanas | German Cortes | — | En curso | Ajustada: el cliente sigue su vehículo con un enlace público en lugar de avisos por cada cambio de fase. Pendientes: DOCM-37 (en curso) y DOCM-43 (por hacer). |
| Competencias técnicas de programación, desarrollo de agentes | Bloque 3 – Integración de agentes IA (antes Sprint 3) | API de IA (Gemini), Kapso, entorno de desarrollo | 3 semanas | Alejandro Espinoza | Dificultad: costos asociados al uso de la API de IA y de WhatsApp. | En curso | Ajustada: se ejecutó en paralelo al bloque 2. Pendientes: DOCM-48 (por hacer), DOCM-51 y DOCM-57 (en curso). |
| Calidad de software | Pruebas técnicas y de usuario | Casos de prueba, acceso al taller para pruebas piloto | 2 semanas | Alejandro Espinoza y German Cortes | Facilitador: disposición del taller para pruebas reales. Dificultad: posible resistencia al cambio. | En curso | Pruebas automatizadas en curso (DOCM-63). Prueba piloto no iniciada (DOCM-64). |
| Gestión y liderazgo | Documentación y cierre del proyecto | Plantillas de documentación, informe final | 2 semanas | Alejandro Espinoza y German Cortes | — | En curso | Documentación técnica finalizada (DOCM-66). Manual de usuario en curso (DOCM-65). |
| Competencias técnicas de programación, calidad de software | Infraestructura y despliegue (actividad nueva) | GitHub, Railway, Supabase | Transversal | Alejandro Espinoza | Dificultad: ajustes de puertos y red interna al desplegar en Railway. | En curso | Ajustada, actividad nueva (E2): repositorios listos (DOCM-19), lint y pruebas automáticas en curso (DOCM-20), despliegue en revisión (DOCM-21). |
| Calidad de software | Seguridad (actividad nueva) | Supabase (RLS), documentación de Kapso | Transversal | Alejandro Espinoza | Dificultad: WhatsApp es un canal abierto que puede recibir spam o mensajes maliciosos. | En curso | Ajustada, actividad nueva (E13): DOCM-61 y DOCM-62 finalizadas; DOCM-59 y DOCM-60 en revisión. |
| Competencias técnicas de programación | Proveedores y pedidos de repuestos (actividad nueva) | Entorno de desarrollo, servicio de correo (Resend) | Transversal | Alejandro Espinoza y German Cortes | — | En curso | Ajustada, actividad nueva (E11): gestión de proveedores (DOCM-52) y reenvío de pedidos (DOCM-54) finalizados; envío de pedidos (DOCM-53) en revisión. |
| Análisis de datos | Panel de administración y reportes (actividad nueva) | Entorno de desarrollo, datos de cotizaciones | Transversal | German Cortes | — | En curso | Ajustada, actividad nueva (E12): métricas de cotizaciones (DOCM-55) y bandeja de pendientes (DOCM-56) finalizadas; asistente web en curso (DOCM-57); reportes del negocio en backlog (DOCM-58). |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Factores que facilitaron el desarrollo • Disposición del dueño del taller para visitas y entrevistas, que permitió cerrar el levantamiento y el diseño (E1). • Servicios con nivel gratuito o de bajo costo: Supabase (base de datos y autenticación), Railway (despliegue), Kapso (WhatsApp, 2.000 mensajes al mes en el plan gratuito) y la API de Gemini. • Tablero Kanban en Jira y especificaciones OpenSpec, que permitieron repriorizar y agregar actividades sin esperar el cierre de un sprint. • Reglas de negocio en la base de datos y pruebas automatizadas, que redujeron errores al integrar web, WhatsApp y agente. Dificultades y cómo se abordaron • Costo de WhatsApp: Meta cobra los mensajes que inicia el negocio fuera de la ventana de 24 horas. Acción: el cliente recibe una vez un enlace público para seguir su vehículo (DOCM-41, DOCM-42) y los avisos automáticos se limitan al envío y la aprobación de la cotización. Los avisos por cambio de fase (DOCM-48) quedaron por hacer. • Disponibilidad de modelos de IA: el modelo gemini-2.5-flash dejó de estar disponible para el proyecto y otra versión no respondía en las pruebas. Acción: se cambió a gemini-3.5-flash-lite y se midió el tiempo de respuesta con un script de benchmark. • Seguridad de un canal abierto: por WhatsApp puede llegar spam o mensajes con instrucciones maliciosas. Acción: el agente no escribe directamente en clientes ni cotizaciones, sino que deja solicitudes para revisión del administrador. El teléfono se toma del mensaje verificado y cada cambio de estado de una cotización requiere la confirmación SÍ/NO del administrador. • Despliegue: hubo que ajustar puertos y red interna en Railway. Acción: correcciones en los repositorios; el despliegue sigue en revisión (DOCM-21). • Tiempo del equipo, compartido con otras asignaturas. Acción: limitar el trabajo en curso y priorizar en la columna Por hacer.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. • Metodología: Scrum se reemplazó por Kanban, por las razones descritas en la sección 1 (equipo de dos personas, requisitos cambiantes y dependencias externas). • Sprints 1, 2 y 3: se reorganizaron como bloques de trabajo con flujo continuo. Los bloques 2 (supervisión y fases) y 3 (agentes de IA) se ejecutaron en paralelo y no en secuencia como indicaba la carta Gantt. • Diseño de agentes de IA: no se trabajó como actividad separada; se integró a la implementación de las épicas E9 y E10. • Avisos automáticos por cambio de fase: se postergaron (DOCM-48, por hacer) por el costo de los mensajes fuera de la ventana de 24 horas. Se reemplazaron por el enlace público de seguimiento (DOCM-41, DOCM-42). • Actividades nuevas: infraestructura y despliegue (E2), necesaria para publicar el sistema; seguridad (E13), por tratarse de un canal abierto y de datos personales de clientes; proveedores y pedidos de repuestos (E11), para que una cotización aprobada genere los pedidos sin usar otra herramienta; y panel de administración (E12), para concentrar métricas y pendientes del administrador. • Objetivos específicos: se reformularon como objetivos verificables (OE-1 a OE-5) en el Documento de inicio. No se eliminaron actividades del plan original.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. • Prueba piloto con el taller (DOCM-64), no iniciada: según la carta Gantt corresponde a las semanas 15 y 16 (Fase 3). Estrategia: coordinar las fechas con anticipación con el dueño, ya que su disponibilidad es limitada. PENDIENTE: fecha de inicio del piloto. • Ítems abiertos de los bloques 2 y 3, que la carta Gantt ubicaba dentro de la Fase 2: alertas de órdenes detenidas (DOCM-37, en curso), aprobación de la cotización desde el enlace público (DOCM-43, por hacer), avisos por cambio de fase (DOCM-48, por hacer), armar y enviar cotizaciones desde WhatsApp (DOCM-51, en curso) y asistente web (DOCM-57, en curso). Motivo: el alcance creció con actividades no planificadas (E2, E11, E12 y E13) que se ejecutaron en el mismo período. Estrategia: priorizarlos en la columna Por hacer y respetar el límite de trabajo en curso. • Ítems en revisión: despliegue en Railway (DOCM-21), envío de pedidos a proveedores (DOCM-53) y las tareas de seguridad DOCM-59 y DOCM-60. Estrategia: cerrar la revisión antes de tomar trabajo nuevo. • Reportes del negocio (DOCM-58), en backlog: se abordarán junto con el panel de administración en el bloque de reportes y cierre. • Manual de usuario (DOCM-65), en curso: se completará en paralelo a la prueba piloto. • Entorno con Docker: la pauta del curso exige Docker y docker compose; hoy solo backend_dm_dev tiene Dockerfile. PENDIENTE: agregar Dockerfile al frontend y al agente, y un docker compose que levante el sistema.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.